## Matriz (Para Rellenar)
MATRIZ DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN: ClassCheck
ID Requisito | Nombre / Descripción del Requisito | Tipo (Funcional/No Funcional) | Fuente / Interesado | Prioridad (Alta/Media/Baja) | Estado Actual | Criterio de Aceptación / Verificación
REQ-001 | El sistema debe permitir al docente registrar la asistencia de los alumnos en cada sesión de su curso, con un plazo máximo de edición de 24 horas. | Funcional | Docente | Alta | Pendiente | El docente marca los estados de asistencia y el sistema los almacena; pasadas 24 horas, la edición se inhabilita.
REQ-002 | El sistema debe permitir al estudiante consultar su estado de asistencia (presente, ausente, tardanza) por curso. | Funcional | Estudiante | Alta | Pendiente | El estudiante visualiza el registro de asistencia por sesión al seleccionar un curso.
REQ-003 | El sistema debe permitir al estudiante consultar su horario de clases según su ciclo. | Funcional | Estudiante | Alta | Pendiente | El estudiante visualiza los cursos, días y horas de su horario al ingresar a "Mi Horario".
REQ-004 | El sistema debe permitir al administrador/registrador cargar y asignar los horarios de clases por ciclo, sección y docente. | Funcional | Administrador / Registrador | Alta | Pendiente | El horario cargado se publica y queda visible para estudiantes y docentes, validando que no existan cruces.
REQ-005 | El sistema debe calcular y mostrar al estudiante el porcentaje de asistencia acumulado por curso, alertando cuando se acerque al límite permitido. | Funcional | Estudiante | Media | Pendiente | El porcentaje se actualiza según las sesiones registradas y se muestra una alerta al bajar del umbral mínimo.

## Histórias de U (Para Rellenar)
HISTORIAS DE USUARIO: ClassCheck
ID Historia | Título de la Historia | Como... (Rol/Usuario) | Quiero... (Acción/Funcionalidad) | Para... (Beneficio/Valor) | Criterios de Aceptación (Dado que... Cuando... Entonces...)
HU-001 | Registro de Asistencia por Sesión | Docente | Registrar la asistencia de mi sesión | Mantener actualizado el récord de asistencia de los alumnos. | 1. Dado que el docente selecciona su curso y la fecha de la sesión, cuando marca los estados (Presente, Ausente, Tardanza) y presiona "Guardar", entonces el sistema almacena los datos y muestra "Asistencia registrada con éxito." 2. Dado que han transcurrido más de 24 horas desde la clase, cuando el docente intenta modificar la lista, entonces el sistema inhabilita la edición y muestra "El plazo de registro de 24 horas ha expirado. Solicite apertura a Coordinación."
HU-002 | Consulta de Asistencia por Curso | Estudiante | Ver si estoy marcado como presente, ausente o con tardanza en cada sesión de mis cursos | Verificar mi asistencia real y evitar sorpresas al final del ciclo. | 1. Dado que selecciono un curso en mi horario, cuando abro el detalle de asistencia, entonces el sistema muestra el registro (presente/ausente/tardanza) de cada sesión. 2. Dado que el docente aún no ha registrado la asistencia de una sesión, cuando consulto dicha sesión, entonces el sistema muestra el estado "Pendiente de registro."
HU-003 | Consulta de Horario de Clases | Estudiante | Ver mi horario de clases según mi ciclo | Organizar mi tiempo y saber en qué curso y horario debo estar. | 1. Dado que inicio sesión en el sistema, cuando accedo a "Mi Horario", entonces se muestran los cursos, días y horas correspondientes a mi sección. 2. Dado que no estoy matriculado en ningún curso del ciclo actual, cuando accedo a "Mi Horario", entonces el sistema muestra el mensaje "No tienes cursos matriculados en este ciclo."
HU-004 | Carga y Gestión de Horarios | Administrador / Registrador | Cargar y asignar los horarios de clases por ciclo, sección y docente | Que estudiantes y docentes cuenten con la información correcta de sus cursos. | 1. Dado que el administrador carga el horario de un ciclo, cuando confirma la asignación, entonces el sistema publica el horario y lo hace visible a estudiantes y docentes. 2. Dado que el horario cargado presenta un cruce de horas para un mismo docente o aula, cuando el administrador intenta guardar, entonces el sistema muestra el error "Existe un cruce de horario. Verifique la información."
HU-005 | Porcentaje de Asistencia Acumulado | Estudiante | Ver mi porcentaje de asistencia acumulado por curso | Saber si estoy en riesgo de exceder el límite de inasistencias permitido. | 1. Dado que ingreso a la sección de asistencia, cuando el sistema calcula mi porcentaje, entonces se muestra actualizado según las sesiones registradas. 2. Dado que mi porcentaje de asistencia baja del umbral mínimo permitido, cuando el sistema detecta la condición, entonces me muestra una alerta de riesgo por inasistencia.

## Cronograma de Trabajo
PLANIFICACIÓN DE PROYECTO Y CRONOGRAMA DE TRABAJO TÉCNICO - ClassCheck (04/09/2026 – 04/12/2026)
Código EDT | Entregable / Tarea Técnica | Responsable del Equipo | Fecha Inicio | Fecha Límite | Duración (Días) | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14
[6 empty] | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30
1.0 | Gestión del Proyecto y Planificación | Palacios Estrella, Fabricio | 2026-09-04 | 2026-09-18 | 15
1.1 | Levantamiento y validación de requerimientos | Quintana Aldaba, Pedro | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 7
1.2 | Definición de alcance, roles y plan de sprints | Palacios Estrella, Fabricio | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 4
1.3 | Configuración de repositorio y herramientas de trabajo | Vargas Cóndor, Cris | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5
2.0 | Análisis y Diseño del Sistema | Bautista Ventocilla, Junior | 2026-09-15 | 2026-09-30 | 16
2.1 | Diseño de arquitectura por capas y modelo de datos | Bautista Ventocilla, Junior | 2026-09-15 | 2026-09-30 | 16
3.0 | Desarrollo del Backend y Base de Datos | Vargas Cóndor, Cris | 2026-10-01 | 2026-10-21 | 21
3.1 | Implementación de API, autenticación y lógica de negocio | Vargas Cóndor, Cris | 2026-10-01 | 2026-10-21 | 21
4.0 | Desarrollo del Frontend | Quintana Aldaba, Pedro | 2026-10-08 | 2026-11-04 | 28
4.1 | Interfaces de usuario (Estudiante, Docente, Administrador) | Quintana Aldaba, Pedro | 2026-10-08 | 2026-11-04 | 28
5.0 | Módulo de Gestión de Horarios | Abal Ramos, Margarito | 2026-10-22 | 2026-11-04 | 14
5.1 | Carga, validación de cruces y consulta de horarios | Abal Ramos, Margarito | 2026-10-22 | 2026-11-04 | 14
6.0 | Módulo de Control de Asistencia | Bautista Ventocilla, Junior | 2026-10-29 | 2026-11-18 | 21
6.1 | Registro de asistencia por sesión (límite 24h) | Monago Anchilo Jenifer | 2026-10-29 | 2026-11-11 | 14
6.2 | Cálculo de porcentaje y alertas de inasistencia | Vargas Cóndor, Cris | 2026-11-05 | 2026-11-18 | 14
7.0 | Integración y Seguridad | Vargas Cóndor, Cris | 2026-11-12 | 2026-11-22 | 11
7.1 | Integración de módulos, roles y pruebas de seguridad | Monago Anchilo Jenifer | 2026-11-12 | 2026-11-22 | 11
8.0 | Pruebas del Sistema | Quintana Aldaba, Pedro | 2026-11-19 | 2026-11-29 | 11
8.1 | Pruebas funcionales, de aceptación y corrección de defectos | Monago Anchilo Jenifer | 2026-11-19 | 2026-11-29 | 11
9.0 | Documentación | Palacios Estrella, Fabricio | 2026-11-23 | 2026-12-02 | 10
9.1 | Manual de usuario, documentación técnica y entrega | Abal Ramos, Margarito | 2026-11-23 | 2026-12-02 | 10
10.0 | Despliegue y Cierre | Todo el grupo | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 5
10.1 | Despliegue en producción, capacitación y cierre del proyecto | Todo el grupo | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 5
RIESGOS E IMPREVISTOS Y QUÉ HACER SI PASAN - ClassCheck
ID | Imprevisto / Riesgo | Responsable | Probabilidad | Impacto | Qué hacer si pasa
R-01 | Se va la luz (apagón) mientras se trabaja. Afecta: todas las tareas de desarrollo | Equipo Completo | Media | Alto | Subir el código al repositorio seguido para no perder trabajo. Tener la laptop cargada y un power bank. Si dura mucho, trabajar desde otro lugar (casa de un compañero o la universidad).
R-02 | Se cae el internet. Afecta: 3.1, 4.1, 10.1 | Equipo Completo | Media | Medio | Usar los datos del celular como respaldo. Mientras vuelve la conexión, trabajar con el sistema y la base de datos en la propia laptop.
R-03 | Se malogra o se pierde una laptop. Afecta: todas las tareas | Equipo Completo | Baja | Alto | Guardar el código en el repositorio y los documentos en la nube (Drive). Así otro compañero puede seguir trabajando sin perder nada.
R-04 | Un integrante se enferma o no puede trabajar por unos días. Afecta: 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2 | Palacios Estrella, Fabricio | Media | Alto | Anotar los avances para que otro compañero pueda continuar. Si son varios días, repartir la tarea entre todos en la reunión semanal.
R-05 | Los exámenes o trabajos de otros cursos quitan tiempo. Afecta: 4.1, 5.1, 6.1, 8.1 | Equipo Completo | Alta | Medio | Revisar el calendario de exámenes y adelantar tareas antes de esas semanas. No dejar entregas importantes en esas fechas.
R-06 | El backend se retrasa y los demás no pueden avanzar. Afecta: 3.1, que bloquea 4.1, 5.1, 6.1 y 6.2 | Vargas Cóndor, Cris | Media | Alto | Acordar desde el inicio qué datos envía y recibe el backend. Mientras tanto, el frontend trabaja con datos de ejemplo. Revisar el avance cada semana.
R-07 | Cris tiene dos tareas a la vez del 12/11 al 18/11. Afecta: 6.2 y 7.1 | Vargas Cóndor, Cris | Alta | Alto | Pasar parte de la tarea 6.2 a otro compañero o adelantar su inicio, para que las dos tareas no se junten.
R-08 | Falla en la sustentación (sin luz, sin internet o sin proyector). Afecta: 9.1, 10.1 | Palacios Estrella, Fabricio | Baja | Alto | Llevar el sistema funcionando en la laptop sin internet, más un video y capturas de pantalla de respaldo. Llegar temprano a probar todo.
Nota: la probabilidad y el impacto son estimados propuestos y se pueden cambiar. Las fechas del cronograma no fueron modificadas.
Formulas:
Fecha Inicio = MIN([Fecha Inicio, row below]:D7)
Fecha Inicio = MIN([Fecha Inicio, row below]:[Fecha Inicio, row below])
Fecha Límite = MAX([Fecha Límite, row below]:E7)
Fecha Límite = MAX([Fecha Límite, row below]:[Fecha Límite, row below])

## Arquitectura y Flujos
DISEÑO DE ARQUITECTURA POR CAPAS Y FLUJO DE DATOS - ClassCheck
SECCIÓN A: ARQUITECTURA POR CAPAS DEL SISTEMA
Capa de Software | Nombre Sencillo | Descripción del Rol en el Sistema | Tecnología Base | Responsable Asignado
Capa 1: PRESENTACION MULTIPLATAFORMA | MULTIPLATAFORMA | Interfaz de alumno, docente y personal administrativo que regulariza la asistencia estudiantil a través de múltiples dispositivos con conexión a la red, para visualizar, agregar y reportar asistencias y horarios de clase. | Dart / Flutter, JavaScript | PROGRAMADORES ( Junior y Cris)
Capa 2: LÓGICA DE NEGOCIO | EL CEREBRO | Valida quién es el usuario y qué puede hacer, y aplica las reglas: límite de 24 horas, porcentaje de asistencia, alertas y cruces de horario. | JavaScript / Node.js | Junior, Cris y Fabricio
Capa 3: DATOS | EL ALMACÉN SEGURO | Guarda usuarios, cursos, horarios y asistencias. | MySQL | Junior y Cris
SECCIÓN B: MATRIZ DE PROCESOS (EQUIVALENTE A DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS NIVEL 1)
ID Proceso | Nombre del Proceso | Usuario Activo | Datos de Entrada | Procesamiento Interno (Lógica del Sistema) | Salida / Almacén Destino
PROC-01 | Registro de Asistencia por Sesión | DOCENTE | ID Estudiante, ID Sesión, Estado de Asistencia | Validar datos, verificación de duplicidad,almacenar datos, gestionar asistencia | Reporte de asistencia estudiantil, visualización de horario
PROC-02 | Consulta de Asistencia por Curso | ESTUDIANTE | Curso elegido | 1. Valida al estudiante → 2. Busca las asistencias del curso → 3. Si la sesión no está registrada, muestra "Pendiente de registro" | Asistencia por sesión (presente, ausente o tardanza) en pantalla
PROC-03 | Consulta de Horario de Clases | ESTUDIANTE | Usuario y ciclo | 1. Valida al estudiante → 2. Verifica su matrícula → 3. Busca sus cursos, días y horas | Pantalla "Mi Horario"
PROC-04 | Carga y Gestión de Horarios | ADMINISTRADOR | Ciclo, sección, curso, docente, aula, días y horas | 1. Valida los datos → 2. Revisa si hay cruces → 3. Guarda y publica | Horario publicado en la base de datos; error si hay cruce
PROC-05 | Porcentaje de Asistencia Acumulado | ESTUDIANTE | Curso elegido | 1. Valida al estudiante → 2. Cuenta sus asistencias registradas → 3. Calcula el porcentaje → 4. Alerta si está bajo el mínimo | Porcentaje actualizado y alerta de riesgo en pantalla